## 10월 12일 (구현단계)
구현 단계 체크리스트
현재 구현 진행률 |  | 9.545%
비즈니스 | 기능요구사항명 | 프로그램 명세 |  | 구현 진행 상황
요구사항 |  | 프로그램명 | 파일명 | 진행률 | 이슈사항 및 통제결과
회원관리 (S1-B01) | 회원가입 (S1-R11) | 회원가입 (S1-P11) | Signup.js | 80% | -이슈 없음
|  |  | UserController.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | UserDTO.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | UserEntity.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | UserRepository.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | UserService.java | 0% | -이슈 없음
| 로그인 (S1-R12) | 로그인 (S1-P12) | Login.js | 80% | -이슈 없음
|  |  | UserController.java | 0% | -이슈 없음
| 로그아웃 (S1-R13) | 로그아웃 (S1-P13) | Header.js | 50% | -이슈 없음
|  |  | UserController.java | 0% | -이슈 없음
| 회원정보수정 (S1-R14) | 마이페이지 (S1-P14) | Mypage.js | 50% | -이슈 없음
| 회원탈퇴 (S1-R15) |  | UserController.java | 0% | -이슈 없음
| 비밀번호 재설정 (S1-R16) | 비밀번호 재설정 (S1-P16) | Reset.js | 0% | -이슈 없음
|  |  | UserController.java | 0% | -이슈 없음
프로젝트관리 (S1-B02) | 프로젝트 정보 게시 (S1-R21) | 프로젝트 정보 작성 (S1-P21) | Write.js | 0% | -이슈 없음
|  |  | ProjController.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ProjDTO.java | 0% | -이슈 없음
| 프로젝트 정보 수정 (S1-R22) |  | ProjEntity.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ProjRepository.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ProjService.java | 0% | -이슈 없음
| 프로젝트 삭제 (S1-R23) | 프로젝트 관리 (S1-P23) | Project.js | 50% | -이슈 없음
| 멤버 모집 공고 작성 (S1-R24) |  | ProjController.java | 0% | -이슈 없음
| 멤버 승인 (S1-R25) |  | UserController.java | 0% | -이슈 없음
| 멤버 평가 (S1-R26) |  | ReportController.java | 0% | -이슈 없음
멤버 신고 및 제외 (S1-R27)
| 멤버 신청 (S1-R28) | 프로젝트 리스트 (S1-P28) | List.js | 50% | -이슈 없음
| 프로젝트 검색 및 필터링 (S1-R29) |  | ProjController.java | 0% | -이슈 없음
| 신고 심의 및 처리 (S1-R2A) | 신고 심의 및 처리 (S1-P2A) | Admin.js | 0% | -이슈 없음
|  |  | ReportController.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ReportDTO.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ReportEntityr.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ReportRepository.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ReportService.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | Chat.js | 60% | -이슈 없음
|  |  | ChatController.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ChatDTO.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ChatEntity.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ChatRepository.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ChatService.java | 0% | -이슈 없음
| 일정 등록 (S1-R32) | 일정 관리 (S1-P32) | Calendar.js | 0% | -이슈 없음
|  |  | CalendarContoller.java | 0% | -이슈 없음
| 일정 수정 (S1-R33) |  | CalendarDTO.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | CalendarEntity.java | 0% | -이슈 없음
| 일정 삭제 (S1-R34) |  | CalendarRepository.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | CalendarService.java | 0% | -이슈 없음

## 10월 13일 (구현단계)
구현 단계 체크리스트
현재 구현 진행률 |  | 30.91%
비즈니스 | 기능요구사항명 | 프로그램 명세 |  | 구현 진행 상황
요구사항 |  | 프로그램명 | 파일명 | 진행률 | 이슈사항 및 통제결과
회원관리 (S1-B01) | 회원가입 (S1-R11) | 회원가입 (S1-P11) | Signup.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserDTO.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserEntity.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserRepository.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserService.java | 100% | -이슈 없음
| 로그인 (S1-R12) | 로그인 (S1-P12) | Login.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
| 로그아웃 (S1-R13) | 로그아웃 (S1-P13) | Header.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
| 회원정보수정 (S1-R14) | 마이페이지 (S1-P14) | Mypage.js | 100% | -이슈 없음
| 회원탈퇴 (S1-R15) |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
| 비밀번호 재설정 (S1-R16) | 비밀번호 재설정 (S1-P16) | Reset.js | 0% | -이슈 없음
|  |  | UserController.java | 0% | -이슈 없음
프로젝트관리 (S1-B02) | 프로젝트 정보 게시 (S1-R21) | 프로젝트 정보 작성 (S1-P21) | Write.js | 0% | -이슈 없음
|  |  | ProjController.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ProjDTO.java | 0% | -이슈 없음
| 프로젝트 정보 수정 (S1-R22) |  | ProjEntity.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ProjRepository.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ProjService.java | 0% | -이슈 없음
| 프로젝트 삭제 (S1-R23) | 프로젝트 관리 (S1-P23) | Project.js | 50% | -이슈 없음
| 멤버 모집 공고 작성 (S1-R24) |  | ProjController.java | 0% | -이슈 없음
| 멤버 승인 (S1-R25) |  | UserController.java | 0% | -이슈 없음
| 멤버 평가 (S1-R26) |  | ReportController.java | 0% | -이슈 없음
멤버 신고 및 제외 (S1-R27)
| 멤버 신청 (S1-R28) | 프로젝트 리스트 (S1-P28) | List.js | 50% | -이슈 없음
| 프로젝트 검색 및 필터링 (S1-R29) |  | ProjController.java | 0% | -이슈 없음
| 신고 심의 및 처리 (S1-R2A) | 신고 심의 및 처리 (S1-P2A) | Admin.js | 0% | -이슈 없음
|  |  | ReportController.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ReportDTO.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ReportEntityr.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ReportRepository.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ReportService.java | 0% | -이슈 없음
협업관리 (S1-B03) | 멤버 간의 채팅 (S1-R31) | 멤버 간의 채팅 (S1-R31) | Chat.js | 60% | -이슈 없음
|  |  | ChatController.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ChatDTO.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ChatEntity.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ChatRepository.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ChatService.java | 0% | -이슈 없음
| 일정 등록 (S1-R32) | 일정 관리 (S1-P32) | Calendar.js | 0% | -이슈 없음
|  |  | CalendarContoller.java | 0% | -이슈 없음
| 일정 수정 (S1-R33) |  | CalendarDTO.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | CalendarEntity.java | 0% | -이슈 없음
| 일정 삭제 (S1-R34) |  | CalendarRepository.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | CalendarService.java | 0% | -이슈 없음

## 10월 16일 (구현단계)
구현 단계 체크리스트
현재 구현 진행률 |  | 43.41%
비즈니스 | 기능요구사항명 | 프로그램 명세 |  | 구현 진행 상황
요구사항 |  | 프로그램명 | 파일명 | 진행률 | 이슈사항 및 통제결과
회원관리 (S1-B01) | 회원가입 (S1-R11) | 회원가입 (S1-P11) | Signup.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserDTO.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserEntity.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserRepository.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserService.java | 100% | -이슈 없음
| 로그인 (S1-R12) | 로그인 (S1-P12) | Login.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
| 로그아웃 (S1-R13) | 로그아웃 (S1-P13) | Header.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
| 회원정보수정 (S1-R14) | 마이페이지 (S1-P14) | Mypage.js | 100% | -이슈 없음
| 회원탈퇴 (S1-R15) |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
| 비밀번호 재설정 (S1-R16) | 비밀번호 재설정 (S1-P16) | Reset.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
프로젝트관리 (S1-B02) | 프로젝트 정보 게시 (S1-R21) | 프로젝트 정보 작성 (S1-P21) | Write.js | 50% | -이슈 없음
|  |  | ProjController.java | 50% | -이슈 없음
|  |  | ProjDTO.java | 50% | -이슈 없음
| 프로젝트 정보 수정 (S1-R22) |  | ProjEntity.java | 50% | -이슈 없음
|  |  | ProjRepository.java | 50% | -이슈 없음
|  |  | ProjService.java | 50% | -이슈 없음
| 프로젝트 삭제 (S1-R23) | 프로젝트 관리 (S1-P23) | Project.js | 50% | -이슈 없음
| 멤버 모집 공고 작성 (S1-R24) |  | ProjController.java | 0% | -이슈 없음
| 멤버 승인 (S1-R25) |  | UserController.java | 0% | -이슈 없음
| 멤버 평가 (S1-R26) |  | ReportController.java | 0% | -이슈 없음
멤버 신고 및 제외 (S1-R27)
| 멤버 신청 (S1-R28) | 프로젝트 리스트 (S1-P28) | List.js | 100% | -이슈 없음
| 프로젝트 검색 및 필터링 (S1-R29) |  | ProjController.java | 0% | -이슈 없음
| 신고 심의 및 처리 (S1-R2A) | 신고 심의 및 처리 (S1-P2A) | Admin.js | 0% | -이슈 없음
|  |  | ReportController.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ReportDTO.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ReportEntityr.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ReportRepository.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ReportService.java | 0% | -이슈 없음
협업관리 (S1-B03) | 멤버 간의 채팅 (S1-R31) | 멤버 간의 채팅 (S1-R31) | Chat.js | 60% | -이슈 없음
|  |  | ChatController.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ChatDTO.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ChatEntity.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ChatRepository.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ChatService.java | 0% | -이슈 없음
| 일정 등록 (S1-R32) | 일정 관리 (S1-P32) | Calendar.js | 0% | -이슈 없음
|  |  | CalendarContoller.java | 0% | -이슈 없음
| 일정 수정 (S1-R33) |  | CalendarDTO.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | CalendarEntity.java | 0% | -이슈 없음
| 일정 삭제 (S1-R34) |  | CalendarRepository.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | CalendarService.java | 0% | -이슈 없음

## 10월 17일 (구현단계)
구현 단계 체크리스트
현재 구현 진행률 |  | 50.23%
비즈니스 | 기능요구사항명 | 프로그램 명세 |  | 구현 진행 상황
요구사항 |  | 프로그램명 | 파일명 | 진행률 | 이슈사항 및 통제결과
회원관리 (S1-B01) | 회원가입 (S1-R11) | 회원가입 (S1-P11) | Signup.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserDTO.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserEntity.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserRepository.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserService.java | 100% | -이슈 없음
| 로그인 (S1-R12) | 로그인 (S1-P12) | Login.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
| 로그아웃 (S1-R13) | 로그아웃 (S1-P13) | Header.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
| 회원정보수정 (S1-R14) | 마이페이지 (S1-P14) | Mypage.js | 100% | -이슈 없음
| 회원탈퇴 (S1-R15) |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
| 비밀번호 재설정 (S1-R16) | 비밀번호 재설정 (S1-P16) | Reset.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
프로젝트관리 (S1-B02) | 프로젝트 정보 게시 (S1-R21) | 프로젝트 정보 작성 (S1-P21) | Write.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | ProjController.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ProjDTO.java | 100% | -이슈 없음
| 프로젝트 정보 수정 (S1-R22) |  | ProjEntity.java | 10% | -이슈 없음
|  |  | ProjRepository.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ProjService.java | 100% | -이슈 없음
| 프로젝트 삭제 (S1-R23) | 프로젝트 관리 (S1-P23) | Project.js | 50% | -이슈 없음
| 멤버 모집 공고 작성 (S1-R24) |  | ProjController.java | 50% | -이슈 없음
| 멤버 승인 (S1-R25) |  | UserController.java | 50% | -이슈 없음
| 멤버 평가 (S1-R26) |  | ReportController.java | 50% | -이슈 없음
멤버 신고 및 제외 (S1-R27)
| 멤버 신청 (S1-R28) | 프로젝트 리스트 (S1-P28) | List.js | 100% | -이슈 없음
| 프로젝트 검색 및 필터링 (S1-R29) |  | ProjController.java | 0% | -이슈 없음
| 신고 심의 및 처리 (S1-R2A) | 신고 심의 및 처리 (S1-P2A) | Admin.js | 0% | -이슈 없음
|  |  | ReportController.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ReportDTO.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ReportEntityr.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ReportRepository.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ReportService.java | 0% | -이슈 없음
협업관리 (S1-B03) | 멤버 간의 채팅 (S1-R31) | 멤버 간의 채팅 (S1-R31) | Chat.js | 0% | -이슈 없음
|  |  | ChatController.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ChatDTO.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ChatEntity.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ChatRepository.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ChatService.java | 0% | -이슈 없음
| 일정 등록 (S1-R32) | 일정 관리 (S1-P32) | Calendar.js | 0% | -이슈 없음
|  |  | CalendarContoller.java | 0% | -이슈 없음
| 일정 수정 (S1-R33) |  | CalendarDTO.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | CalendarEntity.java | 0% | -이슈 없음
| 일정 삭제 (S1-R34) |  | CalendarRepository.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | CalendarService.java | 0% | -이슈 없음

## 10월 18일 (구현단계)
구현 단계 체크리스트
현재 구현 진행률 |  | 84.32%
비즈니스 | 기능요구사항명 | 프로그램 명세 |  | 구현 진행 상황
요구사항 |  | 프로그램명 | 파일명 | 진행률 | 이슈사항 및 통제결과
회원관리 (S1-B01) | 회원가입 (S1-R11) | 회원가입 (S1-P11) | Signup.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserDTO.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserEntity.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserRepository.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserService.java | 100% | -이슈 없음
| 로그인 (S1-R12) | 로그인 (S1-P12) | Login.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
| 로그아웃 (S1-R13) | 로그아웃 (S1-P13) | Header.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
| 회원정보수정 (S1-R14) | 마이페이지 (S1-P14) | Mypage.js | 100% | -이슈 없음
| 회원탈퇴 (S1-R15) |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
| 비밀번호 재설정 (S1-R16) | 비밀번호 재설정 (S1-P16) | Reset.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
프로젝트관리 (S1-B02) | 프로젝트 정보 게시 (S1-R21) | 프로젝트 정보 작성 (S1-P21) | Write.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | ProjController.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ProjDTO.java | 100% | -이슈 없음
| 프로젝트 정보 수정 (S1-R22) |  | ProjEntity.java | 10% | -이슈 없음
|  |  | ProjRepository.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ProjService.java | 100% | -이슈 없음
| 프로젝트 삭제 (S1-R23) | 프로젝트 관리 (S1-P23) | Project.js | 100% | -이슈 없음
| 멤버 모집 공고 작성 (S1-R24) |  | ProjController.java | 100% | -이슈 없음
| 멤버 승인 (S1-R25) |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
| 멤버 평가 (S1-R26) |  | ReportController.java | 100% | -이슈 없음
멤버 신고 및 제외 (S1-R27)
| 멤버 신청 (S1-R28) | 프로젝트 리스트 (S1-P28) | List.js | 100% | -이슈 없음
| 프로젝트 검색 및 필터링 (S1-R29) |  | ProjController.java | 100% | -이슈 없음
| 신고 심의 및 처리 (S1-R2A) | 신고 심의 및 처리 (S1-P2A) | Admin.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | ReportController.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ReportDTO.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ReportEntityr.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ReportRepository.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ReportService.java | 100% | -이슈 없음
협업관리 (S1-B03) | 멤버 간의 채팅 (S1-R31) | 멤버 간의 채팅 (S1-R31) | Chat.js | 0% | -이슈 없음
|  |  | ChatController.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ChatDTO.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ChatEntity.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ChatRepository.java | 0% | -이슈 없음
|  |  | ChatService.java | 0% | -이슈 없음
| 일정 등록 (S1-R32) | 일정 관리 (S1-P32) | Calendar.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | CalendarContoller.java | 100% | -이슈 없음
| 일정 수정 (S1-R33) |  | CalendarDTO.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | CalendarEntity.java | 100% | -이슈 없음
| 일정 삭제 (S1-R34) |  | CalendarRepository.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | CalendarService.java | 100% | -이슈 없음

## 10월 19일 (구현단계)
구현 단계 체크리스트
현재 구현 진행률 |  | 98.41%
비즈니스 | 기능요구사항명 | 프로그램 명세 |  | 구현 진행 상황
요구사항 |  | 프로그램명 | 파일명 | 진행률 | 이슈사항 및 통제결과
회원관리 (S1-B01) | 회원가입 (S1-R11) | 회원가입 (S1-P11) | Signup.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserDTO.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserEntity.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserRepository.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserService.java | 100% | -이슈 없음
| 로그인 (S1-R12) | 로그인 (S1-P12) | Login.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
| 로그아웃 (S1-R13) | 로그아웃 (S1-P13) | Header.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
| 회원정보수정 (S1-R14) | 마이페이지 (S1-P14) | Mypage.js | 100% | -이슈 없음
| 회원탈퇴 (S1-R15) |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
| 비밀번호 재설정 (S1-R16) | 비밀번호 재설정 (S1-P16) | Reset.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
프로젝트관리 (S1-B02) | 프로젝트 정보 게시 (S1-R21) | 프로젝트 정보 작성 (S1-P21) | Write.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | ProjController.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ProjDTO.java | 100% | -이슈 없음
| 프로젝트 정보 수정 (S1-R22) |  | ProjEntity.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ProjRepository.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ProjService.java | 100% | -이슈 없음
| 프로젝트 삭제 (S1-R23) | 프로젝트 관리 (S1-P23) | Project.js | 100% | -이슈 없음
| 멤버 모집 공고 작성 (S1-R24) |  | ProjController.java | 100% | -이슈 없음
| 멤버 승인 (S1-R25) |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
| 멤버 평가 (S1-R26) |  | ReportController.java | 100% | -이슈 없음
멤버 신고 및 제외 (S1-R27)
| 멤버 신청 (S1-R28) | 프로젝트 리스트 (S1-P28) | List.js | 100% | -이슈 없음
| 프로젝트 검색 및 필터링 (S1-R29) |  | ProjController.java | 100% | -이슈 없음
| 신고 심의 및 처리 (S1-R2A) | 신고 심의 및 처리 (S1-P2A) | Admin.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | ReportController.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ReportDTO.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ReportEntity.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ReportRepository.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ReportService.java | 100% | -이슈 없음
협업관리 (S1-B03) | 멤버 간의 채팅 (S1-R31) | 멤버 간의 채팅 (S1-R31) | Chat.js | 30% | -이슈 없음
|  |  | ChatController.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ChatDTO.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ChatEntity.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ChatRepository.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ChatService.java | 100% | -이슈 없음
| 일정 등록 (S1-R32) | 일정 관리 (S1-P32) | Calendar.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | CalendarContoller.java | 100% | -이슈 없음
| 일정 수정 (S1-R33) |  | CalendarDTO.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | CalendarEntity.java | 100% | -이슈 없음
| 일정 삭제 (S1-R34) |  | CalendarRepository.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | CalendarService.java | 100% | -이슈 없음

## 10월 20일 (구현단계)
구현 단계 체크리스트
현재 구현 진행률 |  | 100%
비즈니스 | 기능요구사항명 | 프로그램 명세 |  | 구현 진행 상황
요구사항 |  | 프로그램명 | 파일명 | 진행률 | 이슈사항 및 통제결과
회원관리 (S1-B01) | 회원가입 (S1-R11) | 회원가입 (S1-P11) | Signup.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserDTO.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserEntity.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserRepository.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserService.java | 100% | -이슈 없음
| 로그인 (S1-R12) | 로그인 (S1-P12) | Login.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
| 로그아웃 (S1-R13) | 로그아웃 (S1-P13) | Header.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
| 회원정보수정 (S1-R14) | 마이페이지 (S1-P14) | Mypage.js | 100% | -이슈 없음
| 회원탈퇴 (S1-R15) |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
| 비밀번호 재설정 (S1-R16) | 비밀번호 재설정 (S1-P16) | Reset.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
프로젝트관리 (S1-B02) | 프로젝트 정보 게시 (S1-R21) | 프로젝트 정보 작성 (S1-P21) | Write.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | ProjController.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ProjDTO.java | 100% | -이슈 없음
| 프로젝트 정보 수정 (S1-R22) |  | ProjEntity.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ProjRepository.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ProjService.java | 100% | -이슈 없음
| 프로젝트 삭제 (S1-R23) | 프로젝트 관리 (S1-P23) | Project.js | 100% | -이슈 없음
| 멤버 모집 공고 작성 (S1-R24) |  | ProjController.java | 100% | -이슈 없음
| 멤버 승인 (S1-R25) |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
| 멤버 평가 (S1-R26) |  | ReportController.java | 100% | -이슈 없음
멤버 신고 및 제외 (S1-R27)
| 멤버 신청 (S1-R28) | 프로젝트 리스트 (S1-P28) | List.js | 100% | -이슈 없음
| 프로젝트 검색 및 필터링 (S1-R29) |  | ProjController.java | 100% | -이슈 없음
| 신고 심의 및 처리 (S1-R2A) | 신고 심의 및 처리 (S1-P2A) | Admin.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | ReportController.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ReportDTO.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ReportEntityr.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ReportRepository.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ReportService.java | 100% | -이슈 없음
협업관리 (S1-B03) | 멤버 간의 채팅 (S1-R31) | 멤버 간의 채팅 (S1-R31) | Chat.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | ChatController.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ChatDTO.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ChatEntity.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ChatRepository.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ChatService.java | 100% | -이슈 없음
| 일정 등록 (S1-R32) | 일정 관리 (S1-P32) | Calendar.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | CalendarContoller.java | 100% | -이슈 없음
| 일정 수정 (S1-R33) |  | CalendarDTO.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | CalendarEntity.java | 100% | -이슈 없음
| 일정 삭제 (S1-R34) |  | CalendarRepository.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | CalendarService.java | 100% | -이슈 없음

## 시험단계
시험 단계 체크리스트
현재 시험 진행률 |  | 100%
비즈니스 | 기능요구사항명 | 프로그램 명세 |  | 단위 시험 진행 상황
요구사항 |  | 프로그램명 | 파일명 | 진행률 | 이슈사항 및 통제결과
회원관리 (S1-B01) | 회원가입 (S1-R11) | 회원가입 (S1-P11) | Signup.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserDTO.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserEntity.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserRepository.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserService.java | 100% | -이슈 없음
| 로그인 (S1-R12) | 로그인 (S1-P12) | Login.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
| 로그아웃 (S1-R13) | 로그아웃 (S1-P13) | Header.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
| 회원정보수정 (S1-R14) | 마이페이지 (S1-P14) | Mypage.js | 100% | -이슈 없음
| 회원탈퇴 (S1-R15) |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
| 비밀번호 재설정 (S1-R16) | 비밀번호 재설정 (S1-P16) | Reset.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
프로젝트관리 (S1-B02) | 프로젝트 정보 게시 (S1-R21) | 프로젝트 정보 작성 (S1-P21) | Write.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | ProjController.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ProjDTO.java | 100% | -이슈 없음
| 프로젝트 정보 수정 (S1-R22) |  | ProjEntity.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ProjRepository.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ProjService.java | 100% | -이슈 없음
| 프로젝트 삭제 (S1-R23) | 프로젝트 관리 (S1-P23) | Project.js | 100% | -이슈 없음
| 멤버 모집 공고 작성 (S1-R24) |  | ProjController.java | 100% | -이슈 없음
| 멤버 승인 (S1-R25) |  | UserController.java | 100% | -이슈 없음
| 멤버 평가 (S1-R26) |  | ReportController.java | 100% | -이슈 없음
멤버 신고 및 제외 (S1-R27)
| 멤버 신청 (S1-R28) | 프로젝트 리스트 (S1-P28) | List.js | 100% | -이슈 없음
| 프로젝트 검색 및 필터링 (S1-R29) |  | ProjController.java | 100% | -이슈 없음
| 신고 심의 및 처리 (S1-R2A) | 신고 심의 및 처리 (S1-P2A) | Admin.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | ReportController.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ReportDTO.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ReportEntity.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ReportRepository.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ReportService.java | 100% | -이슈 없음
협업관리 (S1-B03) | 멤버 간의 채팅 (S1-R31) | 멤버 간의 채팅 (S1-R31) | Chat.js | 30% | -이슈 없음
|  |  | ChatController.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ChatDTO.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ChatEntity.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ChatRepository.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | ChatService.java | 100% | -이슈 없음
| 일정 등록 (S1-R32) | 일정 관리 (S1-P32) | Calendar.js | 100% | -이슈 없음
|  |  | CalendarContoller.java | 100% | -이슈 없음
| 일정 수정 (S1-R33) |  | CalendarDTO.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | CalendarEntity.java | 100% | -이슈 없음
| 일정 삭제 (S1-R34) |  | CalendarRepository.java | 100% | -이슈 없음
|  |  | CalendarService.java | 100% | -이슈 없음